助成番号　　－

公益財団法人　朝日新聞文化財団・文化財保護助成事業

**助成事業スケジュール表**

（作成日：　　年　　月　　日）

|  |
| --- |
| 事業名： |
| 申請者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 |

|  |  |
| --- | --- |
| 実施日・期間 | 助成事業の実施・進行内容 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

　単位：円

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 振込希望日 | 事業実施金額（費用総額） | 振込希望金額（助成金） |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合計金額 |  |  |

＜記入例＞

助成番号○○-○○○○

公益財団法人　朝日新聞文化財団・文化財保護助成事業

**助成事業スケジュール表**

（作成日：2015年　　月　　日）

|  |
| --- |
| 事業名：●●寺所蔵　釈迦如来立像修復事業 |
| 申請者：宗教法人　●●山●●寺　　　　　　　　　　　　　　　印 |

|  |  |
| --- | --- |
| 実施日・期間 | 助成事業の実施・進行内容 |
| 20xx年1月 | 委託事業者選定のための入札（25日決定） |
| 20xx年2月 | 委託事業者との契約調印 |
| 20xx年3月 | 補修事業計画決定（事業者、●●教育委員会との3者会議にて） |
| 20xx年4月 | 着手金支払　委託事業者への釈迦如来立像搬送  修復カ所の確認  台座外し、クリーニング |
| 20xx年5～6月 | 欠損部分の部材制作・補修 |
| 20xx年7～8月  8月 | 欠損部分の下地塗・乾燥  作業進捗状況確認のための訪問（当寺副住職・教育委員会） |
| 20xx年9～10月 | 欠損・剥離部分の塗装・乾燥作業 |
| 20xx年11月 | 委託事業者作業場にて修復完了の確認作業（当寺・教育委員会）  （調整・再補修予備期間） |
| 20xx年12月 | 修復済み釈迦如来像の返送・安置作業（11月の状況により前倒し）  修復後、12月10日より公開予定（同上） |
| 20yy年1月 | 事業報告書作成（完了） |
| 20yy年2月 | 委託費支払 |

※実施する事業内容（いつ、何を、どのように進行していくか）が、数量等や段階等を含めてわかりやすく記載してください。

　単位：円

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 振込希望日 | 事業実施金額（費用総額） | 振込希望金額（助成金） |
| 20xx年4月 | 1,000,000円 | 0円 |
| 20yy年2月25日 | 2,300,000円 | 1,600,000円 |
| 合計金額 | 3,300,000円 | 1,600,000円 |

※助成金振込が3月末日までに完了するようスケジュール作成をお願いします。